## Slide 1
2020年度中期总结
田纲
2020.9.15

## Slide 2
横向项目情况
1. 岩土洛宁监测项目（2018.10-2020.11）完成95%
  目前工作：收尾工作，2020年9-10月份完成软件阶段性验收；
  电科院软件安全测试；之后完成最终验收；
  参与人员：向旸、银源、谢伟、云程、李博、胡宇翔
  问题：周期太长，尽快验收
2. 理工大项目（2019.6-2020.10）已完成90%
  目前工作：现场安装与部署调试，验收工作；
  参与人员：银源
3. 东湖深隧项目（2020.5-2020.10）已完成80%
  目前工作：现场安装与部署，进行bug修改；进行大屏开发；
  参与人员：向旸、云程等；

## Slide 3
横向项目情况
4.水务项目（2019.8~2020.10月）已完成80%
  剩余工作：完善报表生成功能；修改相关bug；大屏设计与开发；
  参与人员：刘奔、银源、谢伟、向旸、云程、胡宇翔
5.岩土Web二期项目（2020.9~2021.6月）新开始
  参与人员：胡宇翔、银源、谢伟、向旸、云程、李博

## Slide 4
项目问题及思考
找工作—项目任务，时间管理
项目团队人员及时补充与技术培训
团队的自我管理自我修复能力
项目负责人--责任心、善于沟通、勇于承担、与执行魄力
重中之重—主动沟通以解决问题的能力